“江山铁打——赖少其黄山图研究展”VR全景采集及线上展厅制作项目采购合同

甲方：合肥市文化馆（赖少其艺术馆）      电话：0551-63524372

乙方：                                  电话：

一、总则

甲方通过询价方式决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，买卖双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

二、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 采购文件及答疑、更正公告；

- 采购文件标准文本中的“合同条款”；

- 中标或成交公告；

- 乙方提交的投标文件及书面承诺函；

- 双方另行签订的补充协议。

三、 合同金额

本合同的总金额       元(人民币大写：        )。

| 序号 | 项目服务内容 | 数量及单位 | 技术参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地面全景拍摄制作 | 两期不少于44张 | 高清单反相机拍摄，无缝缝合，全景成片像素不低于12000*6000，含含拼接、调色、精修等 |
| 2 | 图文热点嵌入 | 两期不少于220个 | 以交互热点形式点击后弹出高清图片或文植入服务，支持图文、语音、视频等 |
| 3 | 全景系统基础开发 | 不少于1套 | 含UI设计、全景漫游制作、视角矫正、行走箭头、软件皮肤、开场动画等，并形成H5连接 |
| 4 | 背景音乐植入 | 两期不少于2段 | 需明确版权来源，符合主题内容，经甲方认可 |
| 5 | 真人或AI配音 | 两期不少于5分钟 | 真人录制或AI配音介绍作品及文献 |
| 6 | 服务器托管、离线代码及部署、宣传推广 | 不少于3年 | 保证可正常访问，使用甲方域名及服务器，也可其他服务器并同时部署；生成二维码，可快速扫码线上浏览展览，扩大其宣传力度，不低于2万人次的线上浏览量 |
| 7 | - 其他要求： - （1）采集设备 A.高清单反相机，像素≥3600万，有效分辨率≥300DPI；B.须进行过色彩校正，确保扫描影像的色彩忠实于原件； - （2）操作规范 A.须符合国家文物信息资源数字化采集相关要求；B.在全景图片采集过程，场景采集需涵盖目标场景全方位（水平方向、补天图片、补地图片）； - （3）技术要求 - 图片拼接要求： A.校准水平/垂直，场景无倾斜感；B.优化图片拼接处，无接缝；C.补地过度自然，地面无畸变；D.选择大尺寸导出，保证图片细节；E.拼接图片导出标准：格式为JPEG 、模式为2：1球形图、尺寸不小于10000*20000、大小≥60M。 图片调色要求： A.色彩饱和，光线明亮柔和，暗部有细节，亮部不过曝；B.场景画面干净，无脏点。 - （4）文件格式 - 保存无损JPEG格式文件（HDR模式），NEF（RAW）格式文件（包围曝光模式）及JPG。所有文件不压缩保存，并提供源文件。 |  |  |

具体如下：

四、服务期限：自合同签订之日起至2025年12月1日

五、验收要求

（一）质量标准

乙方保证提供的服务质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及乙方相关服务标准及相应的技术规范中之较高者。

（二）验收组织

甲方负责组织验收工作,成立验收小组，验收合格后出具验收报告。

六、付款方式：合同签订后5日内，成交供应商向甲方提供采集和拍摄方案，经甲方认可后，支付合同金额的50%。成交供应商须在合同签订后的10日内，完成一期的采集和拍摄，余款待二期拍摄完成及全部服务验收合格后一次性付清。

七、售后服务

（一）乙方对合同服务的质量保修期为验收合格后起  36  个月。

（二）根据甲方按检验标准自己检验或委托有资质的相关质检机构检验的检验结果，发现服务的质量或性能与政府采购合同不符；或者在质量保证期内，证实服务是存在缺陷（包括潜在的缺陷等），甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后   7   日内免费维修或更换有缺陷的部分。

（三）如乙方在收到通知后在政府采购合同规定时间内，没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金

九、违约责任

（一）乙方服务期限超过合同约定服务期限。如果乙方由于自身的原因未能按期履行完合同，甲方可获得经济上的赔偿。其标准为按每延期一周收取合同金额的  1   %，但误期赔偿费总额不得超过人民币1万元。

（二）乙方服务期限内未能履约。乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按期履约的理由、延误的时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间及协商签订补充协议或终止合同。如终止合同，甲方须退回给乙方合同金额的30%；如甲方同意延长合同的履行时间，乙方必须在甲方规定的时间内提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，甲方有权终止合同，提请政府采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（三）乙方履约不符合约定的质量标准，乙方必须重新提供符合质量标准的服务，由此造成的误期赔偿费按照前款约定执行。如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，甲方有权终止合同，提请政府采购监管部门将乙方列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（四）乙方将合同转包、擅自变更、中止或者终止合同的，甲方有权终止合同，并将提请政府采购监管部门对乙方进行采购金额千分之五的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

（五）甲方未能按时组织验收，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

（六）甲方违反合同规定拒绝接收服务的，应当承担由此造成的损失。

（七）验收合格后，甲方应按时支付尾款。

（八）甲方擅自变更、中止或者终止合同，由财政部门责令限期改正，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门给予处分，并予通报。

十、合同签订地点

本合同在    合肥市文化馆（赖少其艺术馆）    签订。

十一、合同的终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1、本合同正常履行完毕；

2、合同双方协议终止本合同的履行；

3、不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4、符合本合同约定的其他终止合同的条款。

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十二、其他

（一）买卖双方必须严格按照采购文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同执行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。

（二）本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，买卖双方应按有关法律规定及时协商处理。

（三）合同未尽事宜，买卖双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（四）本合同如发生纠纷，买卖双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（①）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向  合肥  申请仲裁。②向            人民法院起诉。

本合同一式陆份，自买卖双方法定代表人或委托代理人签字加盖单位公章后生效。

甲    方：合肥市文化馆（赖少其艺术馆）  乙    方：

单位盖章：                              单位盖章：

法定代表人或委托代理人：                法定代表人或委托代理人：

日    期：                              日    期: